## Hoja1
N° | ACTIVIDAD | FECHA DE EJECUCIÓN AÑO 2017 | ESTADO | RESPONSABLE Y COORD. CON:
LABORES DE PREINVENTARIO
1) | Definición de las fechas del Proceso de Inventario (Circular del Departamento de Proveeduría con la calendarización correspondiente para cada etapa.) | 28 de julio | Cumplida | Hellen Poveda Montoya, Proceso Administración de Bienes.
2) | El Departamento de Proveeduría remite la lista de activos no encontrados a cada Administración y/o oficina, para la revisión correspondiente. | 31 de julio | Pendiente | Luis Diego Sánchez García, Proceso de Administración de Bienes.
3) | Identificación de equipo en desuso y su devolución al Departamento de Proveeduría o a la Administración Regional correspondiente en caso de ser necesario. Para el caso de las oficinas de San José deberán coordinar con Karla Rojas Valverde al correo krojasv@poder-judicial.go.cr, ext 013982, el equipo de cómputo lo deben entregar en el sótano del Anexo B, pueden coordinar con Michael Cedeño al correo computo-prove@poder-judicial.go.cr, ext 013650. | 1°al 11 de agosto | Pendiente | Encargados de Inventario en cada Administración Regional y/o oficina.
4) | Elaboración de actas en el SICA-PJ para donación y/o destrucción de los activos entregados por las oficinas por encontrase en desuso y que no se pudieron redistribuir; solicitar la resolución con la autorización, llevarla acabo y posteriormente remitir el acta con las firmas al Depto de Proveeduría. | 1°al 18 de agosto | Pendiente | Encargados de Inventario en cada Administración Regional y/o oficina.
5) | Búsqueda y ajustes de activos no encontrados según listas remitidas por el Proceso de Administración de Bienes. | 1°al 18 de agosto | Pendiente | Encargados de Inventario en cada Administración Regional y/o oficina.
6) | Solicitar los ajustes que resulten necesarios al Departamento de Proveeduría, producto de la identificación de activos en desuso y su devolución, al correo: activospj@poder-judicial.go.cr | 1°al 18 de agosto | Pendiente | Encargados de Inventario en cada Administración Regional y/o oficina.
7) | Capacitación sobre uso del SICA-PJ y levantamiento de Inventario para compañeros y compañeras encargadas del proceso. (Orientar a las oficinas sobre las formas posibles para levantar inventarios.) | 21 de agosto | Pendiente | Hellen Poveda Montoya, Proceso Administración de Bienes.
8) | El Departamento de Proveeduría concluye ajustes de acuerdo a lo que solicitan las oficinas como parte del proceso de Pre-inventario. | Del 18 de agosto al 25 de agosto | Pendiente | Personal del Proceso de Administración de Bienes.
LABORES DE INVENTARIO
9) | Generación de la “fotografía” con el detalle de los activos cargados a cada oficina en un momento determinado. | 28 de agosto | Pendiente | Hellen Poveda Montoya, Proceso Administración de Bienes.
10) | Cada Administración Regional remite los listados de activos de las oficinas que tiene a cargo a las diferentes jefaturas de oficina (este paso corresponde únicamente a Administraciones Regionales.) | 28 al 31 de agosto | Pendiente | Administraciones Regionales.
11) | Toma física, levantamiento de inventario físico de los activos según la fotografía o lista de activos que tiene a cargo cada oficina, con la consecuente clasificación de activos encontrados (1) y activos no encontrados (2) y las justificaciones correspondientes. | 1 de setiembre al 16 de octubre | Pendiente | Jefatura y encargados de oficina. (todo el país)
11.1) | Producto de la toma física, enlistar los activos que se ubiquen físicamente y no se encuentren enlistados en la fotografía. | 1 de setiembre al 16 de octubre | Pendiente | Jefatura y encargados de oficina. (todo el país)
11.2) | Identificar y enlistar los activos existentes en los despachos físicamente que no cuentan con número de patrimonio y por ende no se ubican en el listado ni se registran en el SICA-PJ. | 1 de setiembre al 16 de octubre | Pendiente | Jefatura y encargados de oficina. (todo el país)
12) | Revisar y supervisar la labores de inventario durante el proceso de toma física. | 1 de setiembre al 16 de octubre | Pendiente | Departamento de Proveeduría y Administraciones Regionales.
LABORES DE POST INVENTARIO
13) | Revisar la información y trasladar el resultado del levantamiento de inventario a la Administración encargada o al Departamento de Proveeduría según corresponda. Se deberán enviar los listados de los puntos 11.1 y 11.2. | 17 de octubre al 20 de octubre | Pendiente | Jefatura de Despacho.
14) | Registrar el resultado de la toma física en la pantalla de Inventarios del Sistema Institucional de control de Activos y cerrar los inventarios de cada oficina. | 23 de octubre al 10 de noviembre | Pendiente | Administración Regional o Departamento de Proveeduría.
15) | Registrar en el Sistema los activos que se ubicaron físicamente durante la toma física y que no se encontraban en la lista. Lista realizada mediante el punto 11.1 de este cronograma. | 23 de octubre al 10 de noviembre | Pendiente | Administración Regional o Departamento de Proveeduría.
16) | Registrar al SICA-PJ los activos que se ubicaron en la toma física y que no contaban con número de activo. (Lista realizada mediante el punto 11.2 de este cronograma.) Se deben ingresar como tipo de adquisición Hallazgo, según lo establecido en el Manual de Usuario del SICA-PJ. | 23 de octubre al 10 de noviembre | Pendiente | Administración Regional o Departamento de Proveeduría.
17) | Informe a la Dirección Ejecutiva sobre las oficinas que no cerraron inventario ni cumplieron con los puntos 15 y 16 de este cronograma. | 13 de noviembre | Pendiente | Hellen Poveda Montoya, Proceso Administración de Bienes.
18) | Informe de resultados al Departamento de Proveeduría. (Envío de documentación de respaldo donde se especifiquen bienes que fueron trasladados a otras oficinas o a bodegas de la Proveeduría antes de la generación de la "fotografía" en fecha 28 de agosto.) Según lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y uso de activos institucionales del Poder Judicial en el capítulo VII, artículo 28. Informe y firma de inventarios. | 14 al 17 de noviembre | Pendiente | Administraciones Regionales y/o oficina.
19) | Revisión de resultados según informes remitidos por las Administraciones Regionales y/o oficinas e información que se genera del SICA-PJ. | 20 al 24 de noviembre | Pendiente | Departamento de Proveeduría.
20) | Remitir a las Administraciones Regionales y oficinas, los resultados del proceso de inventario, para la ubicación de activos no encontrados. | 20 al 24 de noviembre | Pendiente | Departamento de Proveeduría.
21) | Aplicar de ajustes finales. | 20 al 24 de noviembre | Pendiente | Departamento de Proveeduría.
22) | Generación de informe final para la Dirección Ejecutiva. | 28 de noviembre | Pendiente | Departamento de Proveeduría.
23) | Seguimientos de activos en condición de no encontrados. | Tarea a realizar de forma periódica | Pendiente | Luis Diego Sánchez García, Proceso de Administración de Bienes.