## Cronograma
Administración / oficina | Fecha límite para solicitar las etiquetas de ubicaciones | Fecha de capacitación | Periodo Inicio inventario | Periodo cierre inventario | Fecha para enviar informe | Bloques
Administración del OIJ San José | ** | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-08-30 | 2019-09-04 | Bloque A
Administración del I Cir Jud San José | ** | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-08-30 | 2019-09-04
Administración de Goicoechea | ** | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-07-19 | 2019-07-24
Administración del Ministerio Público | ** | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-06-21 | 2019-06-26
Dirección de Tecnología de la Información | ** | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-31 | 2019-06-05
Dirección de Gestión Humana | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-17 | 2019-05-22
Administración de la Ciudad Judicial | ** | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-07-31 | 2019-08-07
Administración de Sarapiquí | ** | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 2019-05-15
Administración de San Ramón | ** | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-24 | 2019-05-29
Administración de Grecia | ** | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-21 | 2019-05-24
Administración de Turrialba | ** | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-21 | 2019-05-24
Administración de Cartago | ** | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-06-21 | 2019-05-24
Administración de Alajuela | ** | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-06-21 | 2019-05-24
Administración de Heredia | ** | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-06-14 | 2019-06-19
Administración de Corredores | ** | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-06-04 | 2019-06-07
Administración de Golfito | ** | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 2019-05-31
Administración de Osa | ** | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 2019-05-31
Administración de Pérez Zeledón | ** | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-06-21 | 2019-06-26
Administración de Quepos | ** | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-29 | 2019-05-31
Administración de Puntarenas | ** | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-07-05 | 2019-07-10
Administración de Nicoya | ** | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 2019-06-19 | Bloque B
Administración de Santa Cruz | ** | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-21 | 2019-06-25
Administración de Liberia | ** | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-07-12 | 2019-07-17
Administración de San Carlos | ** | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-07-12 | 2019-07-17
Administración de Pococí | ** | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 2019-07-17
Administración de Limón | ** | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-07-19 | 2019-07-23
Administración de la Defensa Pública | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-07-05 | 2019-07-09
Departamento de Seguridad | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-06-25
Departamento de Financiero Contable | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-06-18
Auditoría Judicial | 2019-06-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 2019-07-02
Dirección de Planificación | 2019-06-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 2019-07-02
Biblioteca Judicial | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | Bloque C
Registro Judicial | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03
CONAMAJ | 2019-06-21 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04
Contraloría de Servicios | 2019-06-21 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04
Servicio de Salud I Cir Jud SJ | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 2019-07-30
OAPVD | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 08//07/2019 | 2019-07-26 | 2019-07-30
Dirección Ejecutiva | 2019-06-28 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-15 | 2019-07-17
Prensa y Comunicación Organizacional | 2019-06-28 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 2019-07-15
Secretaría Técnica de Genero y Acceso a la Justicia | 2019-06-28 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-15
Secretaría General de la Corte | 2019-06-28 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-17 | 2019-07-19
Juzgado de Tránsito | 2019-06-28 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 2019-07-23
Secretaría Técnica de Ética y Valores | 2019-07-05 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-18
Sala Constitucional | 2019-07-05 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-08-05
Sala Tercera | 2019-07-05 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-31 | 2019-08-05
Sala Primera | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 2019-08-05
Sala Segunda | 2019-07-12 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-31 | 2019-08-05
Inspección Judicial | 2019-07-19 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 2019-08-05
Despacho de la Presidencia | 2019-07-26 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-14 | 2019-08-19 | Bloque D
Depto Trabajo Social y Psicología | 2019-07-26 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-13
Departamento de Servicios Generales | 2019-07-26 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-16 | 2019-08-20
Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento FJ | 2019-07-26 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-09 | 2019-08-13
Dirección Jurídica | 2019-07-26 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 2019-08-13
Consejo Superior | 2019-07-26 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-13
Centro Gestión de la Calidad | 2019-08-01 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-19
Control Interno, Transparencia y Acnti. Corrup. | 2019-08-01 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-19
Centro de Conciliación | 2019-08-01 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-19
Departamento de Proveeduría | 2019-08-01 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-16 | 2019-08-20
Bodega del Stock San Joaquín de Flores. | 2019-08-01 | N/A | 2019-08-01 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | Bloque E
Bodega de redistribución Los Ángeles. | 2019-08-01 | N/A | 2019-08-01 | 2019-08-16 | 2019-08-20
Bodega de redis. equipo de cómputo San Joaquín. | 2019-08-01 | N/A | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 2019-08-13
Bodega de redis. equipo de cómputo San José. | 2019-08-01 | N/A | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 2019-08-08
Bodega de Telemática. | 2019-08-01 | N/A | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-07
Bodega de Administración OIJ. | 2019-08-01 | N/A | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-07
** Las etiquetas con las ubicaciones, las debe imprimir cada Administración, ya que cuentan con impresora y placas adhesivas. (Las ubicaciones deben imprimirse con las etiquetas de color blanco). Lo ideal sería que cada oficina cuente con las ubicaciones pegadas previo a dar inicio al inventario.