## Hoja1
N° | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable
Pre inventario
1 | Inhabilitación y/o habilitación de usuarios en el SICA-PJ: Remitir a las oficinas la lista de usuarios activos en el sistema con la finalidad de mantener los perfiles actualizados. | 2019-03-25 | 2019-03-26 | Proveeduría Judicial.
2 | Identificación de activos en desuso por parte de las oficinas para entregar a la Administración Regional y/o a la Proveeduría Judicial: Todos los Despachos Judiciales del país deberán revisar si cuentan con activos que no están siendo utilizados y no serán requeridos a corto plazo, con la finalidad de entregarlos a la Administración Regional y /o Proveeduría Judicial, para que a estos se les de un mejor fin. (Estas entregas deben respaldarse con el formulario para la devolución de activos ) | 2019-03-25 | 2019-03-29 | Oficinas Judiciales.
3 | Valoración, retiro, y ajuste de los activos en desuso: Las oficinas judiciales deberán de solicitar la valoración técnica sobre el estado de los activos en desuso para su posterior entrega a la Administración Regional y/o Proveeduria Judicial, quienes deberán retirar en las fechas establecidas los activos que no son de utilidad para las oficinas a su cargo y realizar la actualización de la información desde el SICA-PJ. | 2019-03-25 | 2019-04-05 | Oficinas Judiciales, Administración Regional y/ o Proveeduría Judicial.
4 | Donaciones y/o destrucciones de activos. La Administración Regional enviará las solicitudes de donación y/o destrucción de activos al correo activospj@poder-judicial.go.cr, siguiendo los lineamientos para estos trámites. Previamente deberán confeccionar el acta en el SICA-PJ y asociar los activos que se requieren. | 2019-04-08 | 2019-04-09 | Administración Regional
5 | Resoluciones de aprobación de donaciones y/o destrucciones. La Proveeduría Judicial, revisará las solicitudes y emitirá la Resolución con la aprobación correspondiente. | 2019-04-10 | 2019-04-12 | Proveeduría Judicial
6 | Efectuar donación y/o destrucción: La Administración Regional llevará acabo las donaciones y/o destrucciones de activos en el plazo indicado. Es indispensable que se confeccione el acta correspondiente en la que conste la recepción de los bienes por parte de los beneficiarios (para el caso de donaciones), o bien el documento que haga constar que los activos fueron destruidos. | 2019-04-22 | 2019-04-24 | Administración Regional
7 | Envio de las actas de donación y/o destrucción. La Administración Regional remitirá a la Proveeduría Judicial, al correo activospj@poder-judicial.go.cr el acta que ampare la conclución del trámite. | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Administración Regional
8 | Aprobación de actas. La Proveeduría Judicial aprobará las actas de "bajas" en el SICA-PJ, en amparo de la documentación respectiva. | 2019-04-25 | 2019-04-25 | Proveeduría Judicial
9 | Envío de la lista actualizada de activos "no encontrados"producto de las anteriores tomas de inventario: La Proveeduría Judicial enviará a las Administraciones Regionales, Administraciones Auxiliales de Justicia y oficinas del I y III Circuito Judicial que no cuenten con figura administrativa, el listado de activos "no encontrados", con los que cerraron el inventario 2018. Cabe señalar que dicha lista será depurada siguiendo los lineamientos institucionales en relación con este tema. | 2019-04-25 | 2019-04-25 | Proveeduría Judicial
Inventario
10 | Capacitación: sobre el uso del handheld y la asociación con el SICA-PJ. | Fechas indicadas en el Cronograma. |  | Proveeduría Judicial
11 | Fotografía de inventario: Aperturas de las pantallas de inventario en el SICA-PJ. | Fechas indicadas en el Cronograma. |  | Proveeduría Judicial
12 | Toma física: levantamiento de inventario físico, con la consecuente clasificación de activos encontrados (1) y activos no encontrados (2) y las justificaciones correspondientes. (Sincronización del handheld con el SICA-PJ, busqueda de faltantes, cierres de inventario, cierres de hallazgos ) | Fechas indicadas en el Cronograma. |  | Administraciones Regionales, Auxiliares de Justicia y oficinas Judiciales.
13 | Revisión y supervisión de las labores de inventario durante el proceso de toma física. | Desde el inicio del inventario hasta la finalización del mismo |  | Proveeduría Judicial
Post inventario
14 | Informe de resultados: Las oficinas enviarán el informe final a la Proveeduría Judicial, a los correos licitaciones@poder-judicial.go.cr y lsanchezga@poder-judicial.go.cr en base a la pantilla brindada para tales efectos por la Proveeduría Judicial. | Fechas indicadas en el Cronograma. |  | Administraciones Regionales, Auxiliares de Justicia y oficinas Judiciales
15 | Revisión de resultados: La Proveeduría Judicial revisará, ajustará y brindará respuesta al informe enviado por las oficinas y Administraciones Regionales, Auxiliares de Justicia y oficinas Judiciales | 10 días hábiles luego de la recepción del informe. |  | Proveeduría Judicial
16 | Aplicar ajustes finales | Previo al envio del informe final del inventario a la Dirección Ejecutiva |  | Proveeduría Judicial
17 | Seguimientos a los "activos no encontrados" | Actividad continua y permanente de revisión. |  | Proveeduría Judicial, Administraciones Regionales, Administraciones Auxiliares de Justicia y oficinas Judiciales.