## Hoja1
Actividad | Responsable
Tareas de Preinventario
Elaboración de un plan y cronograma de trabajo. Elaborar un cronograma de trabajo a nivel nacional, para que se lleven a cabo las labores de inventario de activos fijos, con la finalidad de comprobar la exactitud de los registros en el SICA-PJ contra el recuento físico de los bienes en poder de la institución. Para lo anterior se deberán de establecer plazos razonables, acordes con la cantidad de activos en uso de cada oficina Judicial, y tomando en cuenta las demás labores a realizar por los Despachos Judiciales. | Proveeduría Judicial
Comunicación del cronograma de inventario de activos fijos mediante circular: Se deberá informar a todas las jefaturas de oficina, el cronograma con las fechas y actividades establecidas para llevar a cabo las labores de inventario de activos fijos. | Proveeduría Judicial
Activación o inactivación de usuarios en el SICA-PJ: Con la finalidad de mantener los perfiles de usuario actualizados en el Sistema Institucional de Control de Activos, le corresponderá a las oficinas Judiciales y/o Administración Regional / Auxiliar de Justicia, según su competencia, el generar el "Reporte de Usuarios por Estado" con la idea de verificar cuales usuarios se mantienen activos con permisos, e informar al Departamento de Proveeduría si necesitan actualizar el estado de cada usuario, ya sea para activarlo o inactivarlo, así como el tipo de grupo que debe mantener (Consulta / Regional). Dichas modificaciones deben solicitarse al correo: lsanchezga@poder-judicial.go.cr | Oficinas Judiciales y/o Administraciones, según corresponda. La Proveeduría Judicial, aplicaría las actualizaciones en el SICA-PJ, previa solicitud de los interesados.
Identificación de activos en desuso por parte de las oficinas para entregar a la Administración Regional y/o a la Proveeduría Judicial: Todos los Despachos Judiciales del país deberán revisar si cuentan con activos que no están siendo utilizados y no serán requeridos a corto plazo, con la finalidad de entregarlos a la Administración Regional y /o Proveeduría Judicial, para que a estos se les de un mejor fin. (Estas entregas deben respaldarse con el formulario para la devolución de activos ). | Oficinas Judiciales.
Valoración, retiro, y ajuste de los activos en desuso: Las oficinas judiciales deberán de solicitar la valoración técnica sobre el estado de los activos en desuso para su posterior entrega a la Administración Regional y/o Proveeduria Judicial, quienes deberán retirar los activos que no son de utilidad para las oficinas de su competencia y realizar la actualización de la información desde el SICA-PJ. | Oficinas Judiciales. La Proveeduría Judicial y/o Administraciones, realizarían los retiros de los activos y procederían con las exclusiones correspondientes en el inventario de las oficinas, previa solicitud de estas últimas.
Donaciones y/o destrucciones de activos. La Administración Regional enviará las solicitudes de donación y/o destrucción de activos al correo activospj@poder-judicial.go.cr, siguiendo los lineamientos para estos trámites. Previamente deberán confeccionar el acta en el SICA-PJ y asociar los activos que se requieren. | Administración Regional. (Aplica únicamente para las Administraciones Regionales).
Resoluciones de aprobación de donaciones y/o destrucciones. La Proveeduría Judicial, revisará las solicitudes y emitirá la Resolución con la aprobación correspondiente. | Proveeduría Judicial
Efectuar donación y/o destrucción: La Administración Regional llevará acabo las donaciones y/o destrucciones de activos en el plazo indicado. Es indispensable que se confeccione el acta correspondiente en la que conste la recepción de los bienes por parte de los beneficiarios (para el caso de donaciones), o bien el documento que haga constar que los activos fueron destruidos. | Administración Regional (Aplica únicamente para las Administraciones Regionales).
Envío de las actas de donación y/o destrucción. La Administración Regional remitirá a la Proveeduría Judicial, al correo activospj@poder-judicial.go.cr el acta que ampare la conclusión del trámite. | Administración Regional (Aplica únicamente para las Administraciones Regionales).
Aprobación de actas. La Proveeduría Judicial aprobará las actas de "bajas" en el SICA-PJ, en amparo de la documentación respectiva. | Proveeduría Judicial
Oficio con el comunicado oficial del inicio del inventario en cada oficina: Se remite oficio comunicando el inicio del inventario en cada oficina Judicial, así mismo se indican los pasos a seguir y se brindan las herramientas tecnológicas, guías de uso y videos explicativos sobre el proceso de inventario de activos mediante el método de escaneo de etiquetas con códigos QR. | Proveeduría Judicial
Envío de la lista actualizada de activos "no encontrados" producto de las anteriores tomas de inventario: La Proveeduría Judicial enviará a las Administraciones Regionales, Administraciones Auxiliares de Justicia y oficinas del I y III Circuito Judicial que no cuenten con figura administrativa, el listado de activos "no encontrados", con los que cerraron el inventario 2019, luego de las depuraciones realizadas. | Proveeduría Judicial
Tareas en el inventario
Capacitación: se valorarán los casos de usuarios nuevos en el proceso que así lo requieran, la cual se llevará a cabo de forma virtual preferiblemente. | Proveeduría Judicial, previa solicitud de las oficinas usuarias.
Fotografía de inventario: Aperturas de las pantallas de inventario en el SICA-PJ. | Proveeduría Judicial
Toma física: levantamiento de inventario físico, con la consecuente clasificación de activos encontrados (1) y activos no encontrados (2) y las justificaciones correspondientes. (Sincronización del handheld con el SICA-PJ, búsqueda de faltantes, cierres de hallazgos y cierres de inventario ) | Administraciones Regionales, Auxiliares de Justicia y oficinas Judiciales.
Revisión y supervisión de las labores de inventario durante el proceso de toma física. Será responsabilidad del Departamento de Proveeduría, la revisión constante de las labores ejecutadas y pendientes, así como la supervisión para que las actividades establecidas sean realizadas por las oficinas. | Proveeduría Judicial
Atención de consultas o incidentes: Será responsabilidad del Departamento de Proveeduría, el evacuar oportunamente las consultas o incidentes presentados y expuestos por el personal que ejecutará el desarrollo del inventario, mediante la toma física. Se insta a las oficinas a documentar cada duda o bien incidente que se les presente, para que, de forma posterior, este sea revisado por el personal experto. | Proveeduría Judicial
Envío de los resultados del inventario a las jefaturas de oficinas adscritas a la Administración. Las Administraciones Regionales, Administraciones Auxiliares de Justicia y oficinas en general, deberán de remitir el listado con el resultado del inventario de activos en cada oficina a a la jefatura de Despacho correspondiente, generando el "Reporte de Inventario por Oficina", el cual desplegará la lista de activos encontrados y actualizados en las oficinas a la fecha del reporte. | Administraciones Regionales, Administraciones Auxiliares de Justicia y oficinas Judiciales en general.
Tareas de Post inventario
Informe de resultados: Las oficinas enviarán el informe final a la Proveeduría Judicial, a los correos licitaciones@poder-judicial.go.cr y lsanchezga@poder-judicial.go.cr en base a la plantilla brindada para tales efectos por la Proveeduría Judicial. | Administraciones Regionales, Administraciones Auxiliares de Justicia y oficinas Judiciales
Revisión de resultados: La Proveeduría Judicial revisará, ajustará y brindará respuesta al informe enviado por las oficinas y Administraciones Regionales, Auxiliares de Justicia y oficinas Judiciales | Proveeduría Judicial
Aplicar ajustes finales. La Proveeduría Judicial, realizará los ajustes finales al inventario de cada oficina, de acuerdo con los respaldos que se adjunten en el informe de resultados. | Proveeduría Judicial
Informe de resultados finales, remitido por Proveeduría. La Proveeduría Judicial, luego de revisado el informe remitido por las oficinas y aplicados los ajustes finales, enviará informe con los resultados finales obtenidos a cada Administración Regional, Auxiliar u oficina Judicial, que no cuente con figura de Administración. | Proveeduría Judicial
Activos no encontrados. Se dará un plazo final, para que cada oficina efectúe una búsqueda de los activos que no fueron ubicados e informe a la Proveeduría Judicial, los resultados, a efectos de analizar los casos e informar lo correspondiente a la Dirección Superior. | Proveeduría Judicial, Administraciones Regionales, Administraciones Auxiliares de Justicia y oficinas Judiciales.