## Cronograma de inventario 2021
| Pre-Inventario |  |  | Inventario |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Post-Inventario
Administración / oficina Judicial | Fecha inicio | Fecha final | Capacitación | Fecha de inicio | Fecha de cierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Depuración de faltantes | Fecha entrega de informe
Secretaría Técnica de Genero y Acceso a la Justicia | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | [28 empty] | 2021-07-09 | 2021-07-12
Biblioteca Judicial | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | [28 empty] | 2021-07-09 | 2021-07-12
Administración del Organismo de Investigación Judicial | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Administración Regional de Tribunales | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-10-29 | [28 empty] | 2021-11-11 | 2021-11-12
Administración Ministerio Público | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 2021-07-14 | 2021-07-19 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Administración Regional de Nicoya | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | [28 empty] | 2021-09-10 | 2021-09-13
Administración Regional de Santa Cruz | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-09-10 | [28 empty] | 2021-09-24 | 2021-09-27
Administración Regional de Liberia | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 2021-10-08 | [28 empty] | 2021-10-22 | 2021-10-25
Administración Regional de San Carlos | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 2021-07-14 | 2021-07-19 | 2021-09-30 | [28 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-18
Administración Regional de Sarapiquí | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 2021-07-14 | 2021-07-19 | 2021-08-20 | [28 empty] | 2021-09-02 | 2021-09-03
Administración Regional de Pococí | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 2021-09-30 | [28 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-18
Administración Regional de Limón | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Administración de la Defensa Pública | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | [28 empty] | 2021-09-10 | 2021-09-13
Administración Regional Ciudad Judicial | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 2021-07-21 | 2021-07-26 | 2021-09-30 | [28 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-18
Oficina de Atención y Protección a la Victima | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 2021-07-21 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | [28 empty] | 2021-09-16 | 2021-09-17
Administración Regional de Quepos | 2021-06-28 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-09-03 | [28 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-20
Administración Regional de Osa | 2021-06-28 | 2021-07-23 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | [28 empty] | 2021-09-10 | 2021-09-13
Administración Regional de Golfito | 2021-06-28 | 2021-07-23 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-09-03 | [28 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-20
Administración Regional de Corredores | 2021-06-28 | 2021-07-23 | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 2021-09-10 | [28 empty] | 2021-09-24 | 2021-09-27
Administración Regional de Pérez Zeledón | 2021-06-28 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Secretaría General de la Corte | 2021-07-01 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-06 | [28 empty] | 2021-08-13 | 2021-08-16
Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional | 2021-07-01 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-06 | [28 empty] | 2021-08-13 | 2021-08-16
Centro de Información Jurisprudencial | 2021-07-01 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | [28 empty] | 2021-08-13 | 2021-08-16
Contraloría de Servicios | 2021-07-01 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | [28 empty] | 2021-08-13 | 2021-08-16
Administración Regional de Goicoechea | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-10-22 | [28 empty] | 2021-11-05 | 2021-11-08
Administración Regional de Puntarenas | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-10-29 | [28 empty] | 2021-11-11 | 2021-11-12
Administración Regional de Cartago | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-10-29 | [28 empty] | 2021-11-11 | 2021-11-12
Administración Regional de Turrialba | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-10 | [28 empty] | 2021-09-24 | 2021-09-27
Administración Regional de Alajuela | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-10-29 | [28 empty] | 2021-11-11 | 2021-11-12
Administración Regional de Heredia | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-10-22 | [28 empty] | 2021-11-05 | 2021-11-08
CONAMAJ | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | [28 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-30
Control Interno | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | [28 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-30
Administración Regional de Grecia | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-24 | [28 empty] | 2021-10-08 | 2021-10-11
Administración Regional de San Ramón | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-29 | 2021-11-01
Secretaría Técnica de Ética y Valores | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | [28 empty] | 2021-09-03 | 2021-09-06
Centro Gestión de la Calidad | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | [28 empty] | 2021-09-03 | 2021-09-06
Registro Judicial | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | [28 empty] | 2021-09-03 | 2021-09-06
Oficina de Cumplimiento | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | [28 empty] | 2021-09-10 | 2021-09-06
Justicia Restaurativa | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | [28 empty] | 2021-09-10 | 2021-09-06
Dirección de Tecnología de la Información | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-10-29 | [28 empty] | 2021-11-11 | 2021-11-12
Dirección Jurídica | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | [28 empty] | 2021-09-24 | 2021-09-27
Consejo Superior | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-17 | [28 empty] | 2021-09-24 | 2021-09-27
Inspección Judicial | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-17 | [28 empty] | 2021-09-24 | 2021-09-27
Dirección de Gestión Humana | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Auditoría Judicial | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-24 | [28 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-04
Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento FJ | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-24 | [28 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-04
Sala Constitucional | 2021-08-23 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Juzgado de Tránsito del I y III Circuito Judicial de San José | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Dirección Ejecutiva | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Despacho de la Presidencia | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Sala Tercera | 2021-08-30 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Sala Primera | 2021-08-30 | 2021-09-17 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Departamento de Seguridad | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-29 | [28 empty] | 2021-11-11 | 2021-11-12
Departamento de Servicios Generales | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-29 | [28 empty] | 2021-11-11 | 2021-11-12
Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento FJ | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Departamento de Trabajo Social y Psicología | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Dirección de Planificación | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Sala Segunda | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | [28 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
Departamento de Financiero Contable | 2021-09-20 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-29 | [28 empty] | 2021-11-12 | 2021-11-15
Departamento de Proveeduría | 2021-09-20 | 2021-10-08 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-29 | [28 empty] | 2021-11-12 | 2021-11-15